| SỞ GD & ĐT ĐỒNG THÁP | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| --- | --- |
| TRƯỜNG THCS –THPT PHÚ THÀNH A | Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |

BẢNG PHÂN CÔNG GIÁO VIÊN HỖ TRỢ LỄ KHAI GIẢNG

NĂM HỌC 2017 – 2018

(Kèm theo kế hoạch số:      /KH.THCS-THPTPTA ngày 25 tháng 8 năm 2017

của Trường THCS – THPT Phú Thành A)

| STT | Nội dung | Thành Phần | Thời gian | Nhiệm vụ | Trách nhiệm chính |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Trang trí khánh tiết và âm thanh. | Thầy Đức, T.Thành, T.Thoại, T.Thuận, T.Thẩm, T.Kia, T.Chôm, T.Hùng, Ô.Đạo, cô Giàu, cô Hương, T.Quí, T.Phi | lúc 15 giờ ngày 04/9/2017 | - Trang trí sân lễ; Trống; treo cờ nheo- cờ phướng, phông màn, khung chữ; Khiêng và bố trí bàn cho khách dự, học sinh theo sơ đồ của Ban Tổ chức. - Chuẩn bị âm thanh cho buổi lễ. - Chuẩn bị khăn trải bàn, bình hoa và bưng mâm phát quà, giấy cảm tạ . . . ( Dọn dẹp sau khi hoàn thành chương trình) | T. Phương chỉ đạo |
| 2 | Chuẩn bị các tiết mục Văn nghệ | T.Tùng, cô Thúy (Tin), Thùy Linh | Tổng dợt: lúc 16 h ngày 4/ 9/ 2017 | - Chuẩn bị 3 tiết mục văn nghệ phục vụ trước khi tiến hành chương trình lễ khai giảng | T. Tùng (kiểm duyệt) |
| 3 | Chuẩn bị khung chữ, dẫn chương trình, hướng dẫn đón HS đầu cấp | T.Tùng | Nộp kịch bản chương trình lễ, Hội: ngày 1/9/2017 | - Đặt khung chữ cho buổi lễ. - Viết kịch bản chi tiết. - Lên sơ đồ và hướng dẫn đón học sinh đầu cấp ( khối 6, 10) | T. Dũng duyệt |
| 4 | Tiếp tân | BGH, CT CĐCS, BĐD CMHS | - Thời gian: 6h45’ đến khi kết thúc chương trình - Địa điểm: VP Thư Viện | - Tiếp khách mời và hướng dẫn tham quan sơ sở vật chất trường khi có sự chỉ đạo. - Các TTCM hướng dẫn khách mời từ cổng trường vào Thư viện | T. Dũng chỉ đạo |
| 5 | Quản lí HS | GVCN, BT Đoàn trường, Hội LHTN, TPT Đội | - Lúc 6h45’ ngày 5/9/2017 | - Đảm bảo trật tự và giải quyết các vấn đề của học sinh (sắp xếp hs vào hàng ngũ, sắp xếp chỗ . . . )trong suốt chương trình Lễ, Hội. | C. Thúy + T. Thẩm hướng dẫn |
| 6 | Phát hành thư mời: | T.Dũng, T.Vũ, Ô.Đạo | Từ ngày 1/9/ 2017 | - Dự kiến khách mời, phát hành thư mời. | T. Dũng chỉ đạo |
| 7 | Diễn văn khai giảng | T. Dũng | Ngày 5/9/2017 |  |  |
| 8 | Phát biểu của đại diện HS | cô Hằng | Ngày 5/9/2017 | Chọn và duyệt bài hs |  |
| 9 | Tổng vệ sinh | GVCN và học sinh lớp | + Ngày 1/9/2017 | Tổng lao động phòng học và sân trường | T. Phương chỉ đạo |
|  |  | GV Nữ: Cô Nguyệt, Cô Nghiệm, C. Thúy (Sinh); C. Thùy; C. Tiên; Cô Thuyên; Cô Liên (Văn); Cô Hảo; Cô Chúc; Cô Trân; Cô Phượng | + Chiều, lúc 16 giờ, ngày 4/9/ 2017 | Vệ sinh sân trường |  |
| 10 | Bảng lớp + bóng bóng cho phần lễ | GVCN | Ngày 5/9/2017 | Kiểm tra bảng lớp cầm tay trong phần Lễ | T. Hữu liên hệ, kiểm tra và chỉ đạo thực hiện |
| 11 | Phần Hội | + Thầy Tùng (TPT) + C. Thúy ( BT Đoàn) + T. Thẩm ( CT.HLHTN) + GV Thể dục. + Thầy Đức, T.Thành, T.Thoại, T.Thuận | Ngày 5/9/2017 sau phần Lễ | Làm tổ trọng tài, thông qua thể lệ từng trò chơi và công nhận kết quả từng trò chơi, công tâm và chính xác. | T. Kia chỉ đạo thực hiện. |

Duyệt của BGH	Người lập bảng

Nguyễn Thành Hữu	Phan Thanh Tùng